## 1
выполнение работ по обслуживанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Крым филиалом "Симферопольское ДРСУ № 1" в марте 2019г.
№ | Наименование работ | Граница с Украиной- Симферополь-Алушта-Ялта км 662+750-683+051 |  | Красноперекопск-Симферополь км 108+238-117+488; Подъезд к Международному аэропорту "Симферополь" |  | Восточный обход г. Симферополя км 6+000-12+100 |  | Западный обход г. Симферополя км 0+000-7+300 |  | Граница с Украиной- Симферополь-Алушта-Ялта км 623+000-652+065 |  | Симферополь-Феодосия 3+900-7+800
|  | дата начала и окончания выполнения работ | факт | дата начала и окончания выполнения работ | факт | дата начала и окончания выполнения работ | факт | дата начала и окончания выполнения работ | факт | дата начала и окончания выполнения работ | факт | дата начала и окончания выполнения работ | факт
1 | Уборка наносного грунта у бордюр и ограждений | 15-28-март | 4360 м.п. | 11-15-март | 3000 м.п. | 10-22 март | 3700 м.п. | 11-15-март | 2900 м.п. | 20-28-март | 240 м.п. | 15-22 март | 2500 м.п.
2 | Очистка и мойка МБО и металлического пешеходного ограждения | 05-10-март | 61 км | 05-10-март | 535 м.п. | 15-22 март | 35 км | 20-31-март | 10400 м.п. | 15-20 март | 21000 м.п. | 20-31-март | 1100 м.п.
3 | Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора вручную | 05-12-март | 37940 м2 | 05-12-март | 17360 м2 | 12-20-март | 2580 м2 | 05-31-март | 935 м2 | 10-20 март | 6990 м2 | 11-15 март | 7300 м2
4 | Очистка и мойка дорожных знаков и сигнальных столбиков | 05-07-март | 1370 шт | 05-07-март | 217 шт. | 06-18-март | 500 шт. | 06-18-март | 90 шт. | 18-20 март | 68 шт. | 20-31-март | 184 шт.
5 | Очистка световозвращающих элементов (катафотов) от пыли и грязи | 05-31-март | 26000 м.п. | 05-31-март | 3200 м.п. | 05-31-март | 21800 м.п. | 05-31-март | 11000 м.п. | 05-31-март | 3400 м.п. | 05-31-март | 3400 м.п.
6 | Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами с увлажнением | 05-31-март | 490 тыс. м2 | 05-31-март | 1575 тыс. м2 | 05-31-март | 682 тыс. м2 | 05-31-март | 140 тыс. м2 | 20-25-март | 385 тыс. м2 | 25-30 март | 163 тыс. м2
7 | Очистка тротуаров вручную | 05-31-март | 1700 м2 | 05-31-март | 4550 м2 | 05-31-март | 7030 м2 | 05-31-март |  | 20-25-март |  | 15-20 март | 3400 м2
8 | Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги | 05-31-март | 406 км. прохода | 05-31-март | 340 км. прохода | 05-31-март | 408 км. прохода | 05-31-март | 138 км. прохода | 05-31-март | 285 км. прохода | 05-31-март | 133 км. прохода