## Перечень объектов
Перечень объектов капитального ремонта, реконструкции на 2019 года по муниципальным образованиям Республики Крым
№ п/п | Наименование Объекта |  | Наименование учереждения, номер и дата положительного заключения строительной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости | Мощность по проектной документации |  | Стоимость в ценах соответствующих лет, тыс. руб. | СМР: Дата включения в План-график | СМР: Дата обнародования извещения | СМР: Дата проведения закупки | СМР: Крайняя дата заключения договора | СМР: Дата начала строительных работ | СМР: Дата завершения строительных работ
|  |  |  | км | м/м2
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1.Алушта
1 | Ремонт ул. Зеленая, с. Междуречье | ремонт |  | 0.249 | 249 | 2185 | 2019-03-07 | 2019-03-28 | 2019-04-15 | 2019-04-30 |  | 2019-08-25
2 | Ремонт ул. Голубая - Школьная - Верхняя, от въезда в село с Симферопольского шоссе, сельский клуб, до ФАП с. Лесное | ремонт |  | 0.6 | 610 | 4755.29 | 2019-03-07 | 2019-03-28 | 2019-04-15 | 2019-04-30 |  | 2019-08-25
3 | Ремонт ул. Тимирязева (участок от ул. Ленина, до сада "Сказка"), с. Веселое, г. Судак | ремонт |  | 0.165 | 165 | 1676.83 | 2019-03-07 | 2019-03-28 | 2019-04-15 | 2019-04-30 |  | 2019-08-25
4 | Ремонт ул. Князева | ремонт |  | 0.15 | 150 | 1269.66 | 2019-03-07 | 2019-03-28 | 2019-04-15 | 2019-04-30 |  | 2019-08-25
5 | Ремонт участка дороги ул. Горная (от ул. Советская до моста через р. Сала) с. Грушевка | ремонт |  | 0.15 | 150 | 1167.92 | 2019-03-07 | 2019-03-28 | 2019-04-15 | 2019-04-30 |  | 2019-08-25
6 | Ремонт пер. Восточный, с. Богатовка | ремонт |  | 0.265 | 265 | 1895.16 | 2019-03-07 | 2019-03-28 | 2019-04-15 | 2019-04-30 |  | 2019-08-25
2.Армянск
| Ремонт внутриквартального проезда от ул.Воинов-Интернационалистов до д.30 и д.32 микр.Корявко (1-й и 2-й участок) |  | ГАУ РК "Госстройэкспертиза", №91-1-6-1952-16 от 01.11.2016 |  | 2976 м.кв. | 4925.35
|  | СМР |  |  |  | 4814.89 | 2019-04-08 | 2019-04-19 | 2019-05-20 | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 2019-09-30
|  | Авторский надзор |  |  |  | 101.02 | 2019-04-08 | 2019-04-19 | 2019-04-25 | 2019-04-29 | 2019-06-07 | 2019-09-30
|  | Технический надзор (строительный контроль) |  |  |  | 9.44 | 2019-04-08 | 2019-04-19 | 2019-05-07 | 2019-05-27 | 2019-06-07 | 2019-09-30
3.Белогорск
1 | г. Белогорск, ул. Крылова | Ремонт | ГАУ РК "Госстройэкспертиза"91-1-6-0254-17 от 11.05.2017г. |  | 3468,09 м2 | 5132.38 | 2019-02-12 | 2019-02-25 | 2019-03-19 | 2019-03-30 | 2019-04-01 | 2019-04-30
2 | г. Белогорск тротуары по ул. Шевченко | Ремонт | ГАУ РК "Госстройэкспертиза" 91-1-6-0240-17 от 11.05.2017 |  | 1489 м2 | 4023.23
4.Джанкойский район
1 | а/д по ул. Садовая с. Лобаново | ремонт |  | 0.954 | 954 | 1226.19 | 2019-03-04 | 2019-03-15 | 2019-04-08 | с 22.04.2019 по 02.05.2019 | с момента заключения контракта | 2019-07-31
2 | а/д по ул. Чапаева с. Соленое Озеро | ремонт |  | 0.543 | 543 | 2280.98 | 2019-03-04 | 2019-03-15 | 2019-04-08 | с 22.04.2019 по 02.05.2019 | с момента заключения контракта | 2019-07-31
3 | а/д по ул. Майская с. Майское | ремонт |  | 2.504 | 2504 | 16358.13 | 2019-03-04 | 2019-03-15 | 2019-04-08 | с 22.04.2019 по 02.05.2019 | с момента заключения контракта | 2019-06-30
4 | а/д по ул. Пушкина с. Чайкино | ремонт |  | 0.815 | 815 | 6010 | 2019-03-04 | 2019-03-15 | 2019-04-08 | с 22.04.2019 по 02.05.2019 | с момента заключения контракта | 2019-07-31
5 | а/д по ул. Гагарина с. Победное | ремонт |  | 0.922 | 922 | 1532.43 | 2019-03-04 | 2019-03-15 | 2019-04-08 | с 22.04.2019 по 02.05.2019 | с момента заключения контракта | 2019-07-31
6 | а/д по ул. Шевченко с. Победное | ремонт |  | 0.921 | 921 | 2025.3 | 2019-03-04 | 2019-03-15 | 08.04.20119 | с 22.04.2019 по 02.05.2019 | с момента заключения контракта | 2019-07-31
7 | а/д по ул. Ленина с. Луганское | ремонт |  | 2.343 | 2343 | 15948.78 | 2019-03-04 | 2019-03-15 | 2019-04-08 | с 22.04.2019 по 02.05.2019 | с момента заключения контракта | 2019-07-31
5.Евпатория
1 | Строительство дороги от ул.О.Кошевого до ул.Чкалова (окончание работ) | Строительство | №91-1-6-3174-16 от 06.02.17; №91-1-1-3-3173-16 от 30.12.16 | 0.15 | 150 | 3000 |  | 18.04.2018 г. | 04.05.2018 г. | 06.06.2018 г. | 01.07.2018г. | 2019-04-01
2 | Реконструкция улично-дорожной сети городского округа Евпатория Республики Крым в рамках ФЦП развития Крыма и г.Севастополя (лот.4, ул.60 лет ВЛКСМ, ул.Демышева, продолжение работ) | Реконструкция | № 00-1-1-3-2212-17 от 28.08.2017; №00-1-6-0830 от 06.09.2017 | 3.89 | 3890 | 92 000,00 |  |  | 2017-11-28 | 2017-12-20 | 2018-01-01 | 2020-12-31
3 | Реконструкция улично-дорожной сети городского округа Евпатория Республики Крым в рамках ФЦП развития Крыма и г.Севастополя (лот.2, Раздольненское шоссе, Красноярское шоссе, Черноморское шоссе, Лесное шоссе, Аллея Дружбы, начало работ) | Реконструкция | №00-1-1-3-3480-17 от 20.12.2017; №00-1-0464-18 от 21.03.2018 | 20.38 | 20380 | 993 000,00 |  | 2018-05-31 | 2018-06-22 | 2018-06-29 | 2019-03-01 | 2020-12-31
4 | Ремонт ул. Демышева в г.Евпатории | Ремонт | №91-1-6-0023-18 от 28.02.2018 | 0.88 | 880 | 6833.08 | 2019-02-01 | 2019-02-14 | 2019-03-25 | 2019-04-05 | 2019-04-10 | 2019-05-20
5 | Ремонт ул. Л.Толстого в г.Евпатории | Ремонт | №91-1-6-0023-18 от 28.02.2018 | 0.96 | 960 | 5328.4 | 2019-02-01 | 2019-02-14 | 2019-03-25 | 2019-04-05 | 2019-04-10 | 2019-05-20
6 | Ремонт ул. Серова в г.Евпатории | Ремонт | №91-1-6-0023-18 от 28.02.2018 | 1.09 | 1009 | 3766.9 | 2019-02-01 | 2019-02-14 | 2019-03-25 | 2019-04-05 | 2019-04-10 | 2019-05-20
7 | Ремонт ул. Караимская в г.Евпатории | Ремонт | №91-1-6-0023-18 от 28.02.2018 | 0.88 | 880 | 1041.89 | 2019-02-01 | 2019-02-14 | 2019-03-25 | 2019-04-05 | 2019-04-10 | 2019-05-20
8 | Ремонт ул.Хлебная в г.Евпатории | Ремонт | №91-1-6-0024-18 от 28.02.2018 | 0.85 | 850 | 2679.75 | 2019-02-01 | 2019-02-14 | 2019-03-25 | 2019-04-05 | 2019-04-10 | 2019-05-20
6.Кировский район
1 | «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: ул. Заречная с. Первомайское Кировского района Республики Крым» | ремонт | Постановлением администрации Кировского района Республики Крым от 24.01.2019г. № 12 | 1.165 | 6355 | 10523690 | 2019-01-28 | 2019-03-01 | 2019-03-22 | 2019-04-10 | с даты заключения контракта | 2019-07-31
2 | «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: ул. Мичурина с. Первомайское Кировского района Республики Крым» | ремонт | Постановлением администрации Кировского района Республики Крым от 24.01.2019г. № 11 | 0.851 | 5038 | 10537450 | 2019-01-28 | 2019-02-28 | 2019-03-22 | 2019-04-10 | с даты заключения контракта | 2019-07-31
3 | «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: ул. Советская (часть участка №1 от искусственной неровности до начала 2-го участка, участок №2) в с. Первомайское Кировского района Республики Крым» | ремонт | Постановлением администрации Кировского района Республики Крым от 24.01.2019г. № 13 | 0.473 | 2580 | 4127000 | 2019-01-28 | 2019-03-01 | 2019-03-22 | 2019-04-10 | с даты заключения контракта | 2019-07-31
4 | «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: ул. Ленина с. Журавки Кировского района Республики Крым» | ремонт | Постановлением администрации Журавского сельского поселения от 22.01.2019г. № 8 | 0.437 | 2188 | 4612519 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 2019-07-16 | 2019-08-01 | с даты заключения контракта | 2019-12-31
5 | «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: «внутридворовой проезд вдоль жилого дома по ул. Спортивная с. Яркое Поле Кировского района Республики Крым» | ремонт | Постановлением администрации Яркополенского сельского поселения от 21.01.2019г. № 15-П | 0.304 | 1347 | 2241060 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 2019-07-16 | 2019-08-01 | с даты заключения контракта | 2019-12-31
6 | «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: внутридворовой проезд вдоль жилого дома по ул. Ленина с. Яркое Поле Кировского района Республики Крым» | ремонт | Постановлением администрации Яркополенского сельского поселения от 21.01.2019г. № 15-П | 0.244 | 1386 | 2201740 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 2019-07-16 | 2019-08-01 | с даты заключения контракта | 2019-12-31
7 | «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: проезд от ул.Спортивная до ул.Учительская с. Яркое Поле Кировского района Республики Крым» | ремонт | Постановлением администрации Яркополенского сельского поселения от 21.01.2019г. № 15-П | 0.094 | 583 | 861660 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 2019-07-16 | 2019-08-01 | с даты заключения контракта | 2019-12-31
7.Красногвардейский район
1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ремонт | не требуется | 8.444 | 43838 | 39889900 | 2019-03-25 | 2019-04-05 | 26.04.209 | 2019-05-07 |  | 2019-09-30
2 | Ремонт ул.Зеленая, с.Краснодарка Александровского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым | Ремонт | не требуется | 0.201 | 1107 | 1066300 | 2019-03-25 | 2019-04-05 | 26.04.209 | 2019-05-07 |  | 2019-09-30
3 | Ремонт ул.Южная, с.Амурское Амурского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым | Ремонт | не требуется | 0.288 | 1324 | 1274900 | 2019-03-25 | 2019-04-05 | 26.04.209 | 2019-05-07 |  | 2019-09-30
4 | Ремонт ул.Довженко с.Владимирово Восходненского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым | Ремонт | не требуется | 0.502 | 2609 | 2512300 | 2019-03-25 | 2019-04-05 | 26.04.209 | 2019-05-07 |  | 2019-09-30
5 | Ремонт ул.Юбилейная, с.Зерновое Зерновского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым | Ремонт | не требуется | 0.101 | 568 | 547000 | 2019-03-25 | 2019-04-05 | 26.04.209 | 2019-05-07 |  | 2019-09-30
6 | Ремонт ул.Калинина, с.Калинино Калининского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым | Ремонт | не требуется | 0.24 | 1201 | 1156900 | 2019-03-25 | 2019-04-05 | 26.04.209 | 2019-05-07 |  | 2019-09-30
7 | Ремонт ул.Трудовая, ул.Таврическая, с.Клепинино Клепининского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым | Ремонт | не требуется | 0.517 | 1538 | 2117500 | 2019-03-25 | 2019-04-05 | 26.04.209 | 2019-05-07 |  | 2019-09-30
8 | Ремонт проезд Ленина, с.Колодезное Колодезянского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым | Ремонт | не требуется | 0.176 | 879 | 846100 | 2019-03-25 | 2019-04-05 | 26.04.209 | 2019-05-07 |  | 2019-09-30
9 | Ремонт ул.Гагарина, с.Котельниково Котельниковского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым | Ремонт | не требуется | 0.282 | 1296 | 1247600 | 2019-03-25 | 2019-04-05 | 26.04.209 | 2019-05-07 |  | 2019-09-30
10 | Ремонт ул.Транспортная, п.Видное, ул.Б.Хмельницкого, ул.Киевская, ул.Крупской, ул.Островского, пгт.Красногвардейское Красногвардейского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым | Ремонт | не требуется | 0.665 | 3656 | 3520900 | 2019-03-25 | 2019-04-05 | 26.04.209 | 2019-05-07 |  | 2019-09-30
11 | Ремонт ул.Школьная, с.Трактовое, ул.Школьная, с.Краснознаменка Краснознаменского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым | Ремонт | не требуется | 0.307 | 1749 | 1684600 | 2019-03-25 | 2019-04-05 | 26.04.209 | 2019-05-07 |  | 2019-09-30
12 | Ремонт ул.Строительная, с.Ленинское Ленинского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым | Ремонт | не требуется | 0.283 | 1696 | 1632800 | 2019-03-25 | 2019-04-05 | 26.04.209 | 2019-05-07 |  | 2019-09-30
13 | Ремонт ул.Молодежная, с.Марьяновка Марьяновского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым | Ремонт | не требуется | 0.218 | 1331 | 1281300 | 2019-03-25 | 2019-04-05 | 26.04.209 | 2019-05-07 |  | 2019-09-30
14 | Ремонт ул.Комсомольская, с.Найденовка Найденовского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым | Ремонт | не требуется | 0.189 | 1077 | 1037500 | 2019-03-25 | 2019-04-05 | 26.04.209 | 2019-05-07 |  | 2019-09-30
15 | Ремонт пер.Мироновский, с.Новопокровка Новопокровского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым | Ремонт | не требуется | 0.407 | 2281 | 2196800 | 2019-03-25 | 2019-04-05 | 26.04.209 | 2019-05-07 |  | 2019-09-30
16 | Ремонт ул.Чапаева, ул.Ф.Соловья, ул.Кржижановского, пгт.Октябрьское Октябрьского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым | Ремонт | не требуется | 0.769 | 3589 | 3456400 | 2019-03-25 | 2019-04-05 | 26.04.209 | 2019-05-07 |  | 2019-09-30
17 | Ремонт ул.Ленина, с.Кремневка, ул.Грушевая, проезд Центральный до ул.Вишневая, с.Новоэстония, ул.Садовая, с.Петровка Петровского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым | Ремонт | не требуется | 0,909 0,652 | Гравийный 5004 Асфальт 3586 | 5305300 | 2019-03-25 | 2019-04-05 | 26.04.209 | 2019-05-07 |  | 2019-09-30
18 | Ремонт ул.Красноармейская, переулок Кооперативный, с.Комаровка Полтавского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым | Ремонт | не требуется | 0.264 | 1497 | 1446700 | 2019-03-25 | 2019-04-05 | 26.04.209 | 2019-05-07 |  | 2019-09-30
19 | Ремонт ул.Крупской, ул.Ленина, с.Пятихатка Пятихатского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым | Ремонт | не требуется | 0.37 | 2330 | 2243400 | 2019-03-25 | 2019-04-05 | 26.04.209 | 2019-05-07 |  | 2019-09-30
20 | Ремонт ул.Салгирная, с.Новоникольское Ровновского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым | Ремонт | не требуется | 0.481 | 2403 | 2313800 | 2019-03-25 | 2019-04-05 | 26.04.209 | 2019-05-07 |  | 2019-09-30
21 | Ремонт ул.Широкая, ул.Гагарина, с.Удачное, ул.Юбилейная, с.Красный Партизан Янтрарненского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым | Ремонт | не требуется | 0.623 | 3117 | 3001800 | 2019-03-25 | 2019-04-05 | 26.04.209 | 2019-05-07 |  | 2019-09-30
8.Красноперекопский район
1 | Ремонт г.Красноперекопск (дорога по ул. Захарова) | ремонт | нет | 0.583 | 0.583 | 4339467 | 2019-04-15 | 2019-04-26 | 2019-05-16 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-07-31
2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с.Воинка улица Сивашская Красноперекопского района Республики Крым | ремонт | Заключение Государственного автономного учреждения Республики Крым "Государственная строительная экспертиза" от 06.02.2019г. №91-1-1893-18 | 1.556 | 1556 | 7183660 | 2019-02-22 | 2019-03-04 | до 28.03.2019 | не ранее 09.04.2019 | с момента подписания контракта | в течении 30 дней
3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с.Орловское улица Набережная Красноперекопского района Республики Крым | ремонт | Заключение Государственного автономного учреждения Республики Крым "Государственная строительная экспертиза" от 06.02.2019г. №91-1-1949-18 | 0.605 | 605 | 3228680 | 2019-02-22 | 2019-03-04 | до 28.03.2019 | не ранее 09.04.2019 | с момента подписания контракта | в течении 30 дней
4 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с.Ишунь улица Лермонтова Красноперекопского района Республики Крым | ремонт | Заключение Государственного автономного учреждения Республики Крым "Государственная строительная экспертиза" от 06.02.2019г. №91-1-1958-18 | 0.31 | 310 | ] 309 322,00 | 2019-02-22 | 2019-03-05 | до 21.03.2019 | не ранее 02.04.2019 | с момента подписания контракта | в течении 30 дней
5 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с.Вишневка улица Гагарина Красноперекопского района Республики Крым | ремонт | Заключение Государственного автономного учреждения Республики Крым "Государственная строительная экспертиза" от 06.02.2019г. №91-1-1897-18 | 0.534 | 534 | 2223828 | 2019-02-22 | 2019-03-05 | до 21.03.2019 | не ранее 02.04.2019 | с момента подписания контракта | в течении 30 дней
6 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с. Ильинка улица 8 Марта Красноперекопского района Республики Крым | ремонт | Заключение Государственного автономного учреждения Республики Крым "Государственная строительная экспертиза" 06.02.2019г. №91-1-1950-18 | 0.351 | 351 | 1407220 | 2019-02-22 | 2019-03-05 | до 21.03.2019 | не ранее 02.04.2019 | с момента подписания контракта | в течении 30 дней
9.Ленинский район
1. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения муниципального образования Чистопольское сельское поселение Ленинского района Республики Крым - с.Чистополье, ул.Севастопольская, ул.Почивалина, ул.Садовая, ул.Рабочая, с.Либкнехтовка, ул.50 лет Октября | ремонт |  |  |  | 9 160,65 | 26.02.2019 г. | 27.03.2019 г. | 15.04.2019 г. | 26.04.2019 г. | 26.04.2019 г. | 30.09.2019 г.
2. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения муниципального образования Семисотское сельское поселение Ленинского района Республики Крым в с.Каменское, ул.Набережная, с.Семисотка, ул.Южная, переулок Почтовый | ремонт |  |  |  | 9 589,00 | 26.02.2019 г. | 27.03.2019 г. | 15.04.2019 г. | 26.04.2019 г. | 26.04.2019 г. | 30.09.2019 г.
3. | Ремонт автомобильной дороги по ул.В.Васильева в с.Луговое Ленинского района Республики Крым | ремонт |  |  |  | 6 494,67 | 26.02.2019 г. | 27.03.2019 г. | 15.04.2019 г. | 26.04.2019 г. | 26.04.2019 г. | 30.09.2019 г.
4. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения муниципального образования Багеровское сельское поселение Ленинского района Республики Крым пгт.Багерово, по улицам Космонавтов, Зелёная, Саранчева, Лисконоженко, Прямая | ремонт |  |  |  | 9 589,00 | 26.02.2019 г. | 27.03.2019 г. | 15.04.2019 г. | 26.04.2019 г. | 26.04.2019 г. | 30.09.2019 г.
5. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Караханяна в с.Глазовка Ленинского района Республики Крым | ремонт |  |  |  | 1 825,77 | 26.02.2019 г. | 28.03.2019 г. | 08.04.2019 г. | 19.04.2019 г. | 19.04.2019 г. | 30.09.2019 г.
Нижнегорский район
1 | «Ремонт автомобильных дорог местного значения по ул. Комарова, с. Кирсановка Нижнегорского района Республики Крым» | Ремонт |  | 0.74 | 740 | 3 464,74 в ценах на 4 квартал 2018 года | февраль 2019 | 30.04.2019 | 21.05.2019 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 15.08.2019
2 | «Ремонт автомобильных дорог местного значения по ул. Ровенской, с. Митрофановка Нижнегорского района Республики Крым» | Ремонт |  | 0.9 | 946 | 5 206,9 в ценах на 4 квартал 2018 года | февраль 2019 | 30.04.2019 | 21.05.2019 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 15.08.2019
3 | «Ремонт автомобильных дорог местного значения по ул. Садовой (от 0+000 до ул. Юбилейная), с. Охотское Нижнегорского района Республики Крым» | Ремонт |  | 0.596 | 596 | 3 698,01 в ценах на 4 квартал 2018 года | февраль 2019 | 30.05.2019 | 17.06.2019 | 28.06.2019 | 28.06.2019 | 15.08.2019
4 | «Ремонт автомобильных дорог местного значения по ул. Садовой (от ул. Юбилейная до ул. Школьная), с. Охотское Нижнегорского района Республики Крым» | Ремонт |  | 0.277 | 277 | 1 695,12 в ценах на 4 квартал 2018 года | февраль 2019 | 30.04.2019 | 13.05.2019 | 24.05.2019 | 25.05.2019 | 15.08.2019
5 | «Ремонт автомобильных дорог местного значения по ул. Школьной (от ул. Садовая до ул. Ленина), с. Охотское Нижнегорского района Республики Крым» | Ремонт |  | 0.27 | 270 | 1 986,8 в ценах на 4 квартал 2018 года | февраль 2019 | 30.04.2019 | 13.05.2019 | 24.05.2019 | 25.05.2019 | 15.08.2019
10.Раздольненский район
1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: ул. Космонавтов, с. Чернышево, Раздольненского района, Республики Крым | Ремонт |  | 0.425 | 2125 | 2550020.47 | 2019-03-01 | 2019-03-22 | 2019-04-10 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-09-25
2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: ул. Ленина, п. Новоселовское, Раздольненского района, Республики Крым | Ремонт |  | 0.206 | 1030 | 1236189.03 | 2019-03-02 | 2019-03-23 | 2019-04-11 | 2019-04-26 | 2019-04-25 | 2019-09-25
3 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: ул. Школьная, с. Красноармейское, Раздольненского района, Республики Крым | Ремонт |  | 0.24 | 1200 | 1449325.07 | 2019-03-03 | 2019-03-24 | 2019-04-12 | 2019-04-27 | 2019-04-25 | 2019-09-25
4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: ул. Садовая, с. Ковыльное, Раздольненского района, Республики Крым | Ремонт |  | 0.95 | 4750 | 575000 | 2019-03-04 | 2019-03-25 | 2019-04-13 | 2019-04-28 | 2019-04-25 | 2019-09-25
5 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: ул. Школьная, с. Сенокосное, Раздольненского района, Республики Крым | Ремонт |  | 0.197 | 985 | 1187939.52 | 2019-03-05 | 2019-03-26 | 2019-04-14 | 2019-04-29 | 2019-04-25 | 2019-09-25
6 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: ул. Новая, с. Кукушкино, Раздольненского района, Республики Крым | Ремонт |  | 0.19 | 950 | 1144083.81 | 2019-03-06 | 2019-03-27 | 2019-04-15 | 2019-04-30 | 2019-04-25 | 2019-09-25
7 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: пер. Кирова, с. Березовка, Раздольненского района, Республики Крым | Ремонт |  | 0.281 | 1405 | 1689864.31 | 2019-03-07 | 2019-03-28 | 2019-04-16 | 2019-05-01 | 2019-04-25 | 2019-09-25
8 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: ул. Б. Фрика, с. Ботаническое, Раздольненского района, Республики Крым | Ремонт |  | 0.345 | 1725 | 2070464.38 | 2019-03-08 | 2019-03-29 | 2019-04-17 | 2019-05-02 | 2019-04-25 | 2019-09-25
9 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: ул. Гагарина, с. Соколы, Раздольненского района, Республики Крым | Ремонт |  | 0.321 | 1605 | 1929642.35 | 2019-03-09 | 2019-03-30 | 2019-04-18 | 2019-05-03 | 2019-04-25 | 2019-09-25
10 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: ул. 60 лет СССР в с. Аврора, (участок от дома № 10 до дома № 28) | Ремонт |  | 0.188 | 940 | 1128098.61 | 2019-03-10 | 2019-03-31 | 2019-04-19 | 2019-05-04 | 2019-04-25 | 2019-09-25
11 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: ул. Канакова, с. Ручьи, Раздольненского района, Республики Крым | Ремонт |  | 0.363 | 1815 | 2178554.8 | 2019-03-11 | 2019-04-01 | 2019-04-20 | 2019-05-05 | 2019-04-25 | 2019-09-25
12 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: ул. Зеленая, с. Славное, Раздольненского района, Республики Крым | Ремонт |  | 0.53 | 2650 | 320000 | 2019-03-12 | 2019-04-02 | 2019-04-21 | 2019-05-06 | 2019-04-25 | 2019-09-25
13 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: ул. Ленина, с. Славное, Раздольненского района, Республики Крым | Ремонт |  | 0.174 | 870 | 1049399.05 | 2019-03-13 | 2019-04-03 | 2019-04-22 | 2019-05-07 | 2019-04-25 | 2019-09-25
11.Сакский район
1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Сакский район, с. Михайловка, ул. Верхне-Продольная | ремонт | №91-1-6-2368 от 13.02.2017 | 0.531 | 3713 | 5959340 | 2019-02-20 | 2019-03-12 | 2019-04-22 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-07-08
2 | Ремонт автомобильной дороги Сакский район, с. Прибрежное, ул. Парковая | ремонт | №91-1-6-1016-17 от 11.04.2017 | 1.352 | 6747 | 9250823.15 | 2019-02-20 | 2019-03-12 | 2019-04-22 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-07-08
3 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Сакский район, пгт. Новофедоровка, ул. Севастопольская | ремонт | №91-1-6-1011-17 от 26.10.2017 | 0.5 | 3510 | 5488930.5 | 2019-02-20 | 2019-03-12 | 2019-04-22 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-07-08
4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Сакский район, с. Геройское, ул. Ершова | ремонт | Решение от 28.12.2018 № 45 | 1.318 | 9226 | 12452070.5 | 2019-02-20 | 2019-03-12 | 2019-04-22 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-07-08
5 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Сакский район, с. Фрунзе, ул. Школьная | ремонт | №91-1-6-1175-16 | 0.845 | 5780 | 16215110.5 | 2019-02-20 | 2019-03-12 | 2019-04-22 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-07-08
12.Советский район
1 | Ремонт автомобильных дорог местного значения Заветненского сельского поселения Советского района Республики Крым. (Восстановление изношенных дорожных покрытий, пешеходных переходов, ремонт тротуаров) с.Заветное, ул. 40 лет Победы | ремонт | Государственное автономное учреждение Республики Крым "Государственная строительная экспертиза" № 91-1-6-1980-16 от 07.12.2016 года | 0.75 | 750 | 4915.74 | 2019-03-05 | 2019-03-28 | 2019-04-22 | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2019-10-01
2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Лоховка, ул. Центральная | ремонт | Государственное автономное учреждение Республики Крым "Государственная строительная экспертиза" № 91-1-0305-18 от 10.05.2018 года | 0.635 | 635 | 3047.53 | 2019-03-05 | 2019-03-28 | 2019-04-12 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-10-01
3 | Ремонт дорожного покрытия ул.Матросова (участок от дома №40 до дома №86) в пгт. Советский Советского района Республики Крым | ремонт | Государственное автономное учреждение Республики Крым "Государственная строительная экспертиза" № 91-1-6-2339-16 от 16.01.2017 года | 0.522 | 522 | 2531.31 | 2019-03-05 | 2019-03-27 | 2019-04-11 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-10-01
4 | Ремонт автомобильных дорог по адресу: Республика Крым, Советский район, с. Пруды, ул. Школьная | ремонт | Государственное автономное учреждение Республики Крым "Государственная строительная экспертиза" № 91-1-6-1745-16 от 01.02.2017 года | 0.381 | 381 | 2514.5 | 2019-03-05 | 2019-03-27 | 2019-04-11 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-10-01
5 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Центральная с.Пушкино Советского района Республики Крым (участок 2) | ремонт | Государственное автономное учреждение Республики Крым "Государственная строительная экспертиза" № 91-1-0637-18 от 18.07.2018 года | 0.617 | 617 | 2466.65 | 2019-03-05 | 2019-03-27 | 2019-04-11 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-10-01
6 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Мира в с. Присивашное Советского района Республики Крым (маршрут движения школьного автобуса) | ремонт | Государственное автономное учреждение Республики Крым "Государственная строительная экспертиза" № 91-1-0328-18 от 06.06.2018 года | 0.759 | 759 | 2368.01 | 2019-03-05 | 2019-03-27 | 2019-04-11 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-10-01
13.Старый Крым
1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: ул. Свободы г. Старый Крым Кировского района Республики Крым | Капитальный ремонт | Государственное автономное учреждение "Государственная строительная экспертиза" от 05.04.19г. № 91-1-0136-18 |  | 5 770 м2 | 6759502.8 | 12.04.19г. | 22.04.19г. | 15.05.19г. | 31.05.19г. | 06.06.19г. | 05.08.19г.
14.Черноморский район
1 | Ремонт улицы Павленко в пгтЧерноморское Черноморского района Республики Крым | ремонт | №91-1-6-1717-16 от 15.11.2016 | 0.9 | 5555 | 8246.57 | после оформления права собственности
2 | Ремонт ул. Молодежная в с.Красноярское Черноморского района Республики Крым в размере | ремонт | №91-1-6-1083-16 от 20.09.2016 | 0.3 | 1890 | 2799.95 | 2019-02-28 | 2019-03-15 | 2019-04-05 | 2019-04-26 | в течении 3-х дней после передачи документации Подрядчику | 2019-08-01
3 | Ремонт улицы Прибрежная в с.Медведево Черноморского района Республики Крым в размере | ремонт | №91-1-6-1382-16 от 07.11.2016 | 0.7 | 4356 | 5975.58 | 2019-02-28 | 2019-03-15 | 2019-04-12 | 2019-05-06 | в течении 3-х дней после передачи документации Подрядчику | 2019-08-01
4 | Ремонт улицы Терешковой в с. Кировское Черноморского района Республики Крым в размере | ремонт | №91-1-6-1576-16 от 01.11.2016 | 0.5 | 3210 | 4382.13 | 2019-02-28 | 2019-03-15 | 2019-04-12 | 2019-05-06 | в течении 3-х дней после передачи документации Подрядчику | 2019-08-01
5 | Ремонт улицы Фрунзе в с. Зоряное Черноморского района Республики Крым в размере | ремонт | №91-1-6-1139-16 от 20.09.2016 | 0.3 | 1800 | 2712.69 | 2019-02-28 | 2019-03-15 | 2019-04-05 | 2019-04-26 | в течении 3-х дней после передачи документации Подрядчику | 2019-08-01
6 | Ремонт улицы Ленина в с. Северное Черноморского района Республики Крым | ремонт | №91-1-6-1137-16 от 20.09.2016 | 0.2 | 1000 | 2 275, 25 | после определения источника финансирования на всю сумму сметной стоимости
1 | Ремонт улично-дорожной сети Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, с. Верхоречье: ул. Садовая | ремонт | ГАУ РК "Госстройэкспертиза" №91-1-0938-18 от 29.10.2018 г. | 1.117 | 7355 | 12605042.4 | 2019-01-29 | 2019-02-15 | 2019-03-11 | 2019-03-29 | апрель, 2019 | июнь, 2019
2 | Ремонт улично-дорожной сети Вилинского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, с.Вилино, ул.Чапаева | ремонт | ГАУ РК "Госстройэкспертиза" №91-1-0930-18 от 29.10.2018 г. | 1.678 | 6972 | 13109947.2 | 2019-01-29 | 2019-02-15 | 2019-03-11 | 2019-03-27 | апрель, 2019 | июнь, 2019
3 | Ремонт улично-дорожной сети Вилинского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, с. Вилино, ул. Ворошилова | ремонт | ГАУ РК "Госстройэкспертиза" №91-1-0935-18 от 29.10.2018 г. | 0.386 | 1881 | 3099844.8 | 2019-01-29 | 2019-02-15 | 2019-03-07 | 2019-03-27 | апрель, 2019 | июнь, 2019
4 | Ремонт улично-дорожной сети Красномакского сельского поселения с. Красный мак: ул. Лесная | ремонт | ГАУ РК "Госстройэкспертиза" №91-1-0937-18 от 29.10.2018 г. | 0.59 | 4392 | 4970937.6 | 2019-02-04 | 2019-02-15 | 2019-03-07 | 2019-03-29 | апрель, 2019 | июнь, 2019
15. Ялта
1 | «Капитальный ремонт автомобильных дорог с тротуарами по ул. Блюхера, ул. Кирова, ул. Свердлова муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым» | Капитальный | Государственное автономное учреждение Республики Крым "Государственная строительная экспертиза" от 01.12.2019
2 | Ремонт участка дороги по адресу: г. Ялта, ул.Киевская муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым | Ремонт | Не проводилась | 0.584 | 584 | инф. У подрядчика | 2019-04-02 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-05-01
3 | Ремонт участка дороги по адресу: г. Ялта, ул.Московская муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым | Ремонт | Не проводилась | 0.667 | 667 | инф. У подрядчика | 2019-04-02 | 2019-04-01 | 2019-05-02 | 2019-05-02
4 | Ремонт участка дороги по адресу: г. Ялта, ул.Суворовская муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым | Ремонт | Не проводилась | 0.73 | 730 | инф. У подрядчика | 2019-04-02 | 2019-04-01 | 2019-05-03 | 2019-05-03
| Ремонт участка дороги по адресу: г. Ялта, ул.Жадановского муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым | Ремонт | Не проводилась | 0.129 | 129 | инф. У подрядчика | 2019-04-02 | 2019-04-01 | 2019-05-04 | 2019-05-04
| Ремонт участка дороги по адресу: г. Ялта, ул.Найденова муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым | Ремонт | Не проводилась | 0.308 | 308 | инф. У подрядчика | 2019-04-02 | 2019-04-01 | 2019-05-05 | 2019-05-05
| Ремонт участка дороги по адресу: г. Ялта, ул.Огородняя муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым | Ремонт | Не проводилась | 0.052 | 52 | инф. У подрядчика | 2019-04-02 | 2019-04-01 | 2019-05-06 | 2019-05-06
| Ремонт участка дороги по адресу: г. Ялта, ул.Вергасова муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым | Ремонт | Не проводилась | 0.005 | 50 | инф. У подрядчика | 2019-04-02 | 2019-04-01 | 2019-05-07 | 2019-05-07
| Ремонт участка дороги по адресу: г. Ялта, ул.Лукомского муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым | Ремонт | Не проводилась | 0.232 | 232 | инф. У подрядчика | 2019-04-02 | 2019-04-01 | 2019-05-08 | 2019-05-08
| Ремонт участка дороги по адресу: г. Алупка, ул.Асаулюка муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым | Ремонт | Не проводилась | 0.22 | 220 | инф. У подрядчика | 2019-04-02 | 2019-04-01 | 2019-05-09 | 2019-05-09
| Ремонт участка дороги по адресу: г. Алупка, ул.Севастопольское шоссе р-н д№62 муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым | Ремонт | Не проводилась | 0.09 | 90 | инф. У подрядчика | 2019-04-02 | 2019-04-01 | 2019-05-10 | 2019-05-10
| Ремонт участка дороги по адресу: г. Ялта, ул.Садовая подъезд к музыкальной школе муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым | Ремонт | Не проводилась | 0.245 | 245 | инф. У подрядчика | 2019-04-02 | 2019-04-01 | 2019-05-11 | 2019-05-11
16. Судак
1 | Ремонт ул. Зеленая, с. Междуречье | ремонт |  | 0.249 | 249 | 2185 | 2019-03-07 | 2019-03-28 | 2019-04-15 | 2019-04-30 |  | 2019-08-25
2 | Ремонт ул. Голубая - Школьная - Верхняя, от въезда в село с Симферопольского шоссе, сельский клуб, до ФАП с. Лесное | ремонт |  | 0.6 | 610 | 4755.29 | 2019-03-07 | 2019-03-28 | 2019-04-15 | 2019-04-30 |  | 2019-08-25
3 | Ремонт ул. Тимирязева (участок от ул. Ленина, до сада "Сказка"), с. Веселое, г. Судак | ремонт |  | 0.165 | 165 | 1676.83 | 2019-03-07 | 2019-03-28 | 2019-04-15 | 2019-04-30 |  | 2019-08-25
4 | Ремонт ул. Князева | ремонт |  | 0.15 | 150 | 1269.66 | 2019-03-07 | 2019-03-28 | 2019-04-15 | 2019-04-30 |  | 2019-08-25
5 | Ремонт участка дороги ул. Горная (от ул. Советская до моста через р. Сала) с. Грушевка | ремонт |  | 0.15 | 150 | 1167.92 | 2019-03-07 | 2019-03-28 | 2019-04-15 | 2019-04-30 |  | 2019-08-25
6 | Ремонт пер. Восточный, с. Богатовка | ремонт |  | 0.265 | 265 | 1895.16 | 2019-03-07 | 2019-03-28 | 2019-04-15 | 2019-04-30 |  | 2019-08-25
17. Первомайский район
1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: ул.Крымская, с.Стахановка Первомайского района Республики Крым | Ремонт |  | 0.14 | 135 | 667644.09 | 2019-04-01 | 2019-04-13
2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ул. Мичурина с. Крестьяновка Первомайского района Республики Крым | Ремонт |  | 0.21 | 209 | 1068670.75 | 2019-04-01 | 2019-04-13
3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Горького с.Алексеевка, Первомайского района Республики Крым | Ремонт |  | 0.11 | 110 | 853263.82 | 2019-04-01 | 2019-04-13
4 | Ремонт ул. Виноградная с. Степное Первомайского района Республики Крым | Ремонт |  | 0.18 | 180 | 966689.95 | 2019-04-01 | 2019-04-13
5 | Ремонт дорог местного значения с щебеночным покрытием ул.Комарова с.Каштановка Первомайского района Республики Крым | Ремонт |  | 0.31 | 312 | 914892.51 | 2019-04-01 | 2019-04-13
6 | Ремонт ул.Фрунзе с. Калинино Первомайского района Республики Крым | Ремонт |  | 0.22 | 220 | 1076814.54 | 2019-03-06 | 2019-03-20 | 2019-04-01
7 | Ремонт ул. Северная с. Абрикосово Первомайского района Республики Крым | Ремонт |  | 0.13 | 130 | 842919.01 | 2019-04-01
8 | Ремонт автомобильной дороги с. Войково с ул. Садовой до автомобильной дороги «Войково – Кормовое», Первомайского района Республики Крым | Ремонт |  | 0.2 | 204 | 1132940 | после подписания допсоглашения
9 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных по адресу: Республики Крым, Первомайский район, с. Гвардейское, ул. Виноградная | Ремонт |  | 0.145 | 145 | 807482.51 | после подписания допсоглашения
10 | Ремонт дороги по ул. Степная, протяженностью 250 м (от домовл. №7 до домовл. №16) в с. Гришино Первомайского района Республики Крым | Ремонт |  | 0.25 | 250 | 1395620 | после подписания допсоглашения
11 | Ремонт автомобильной дороги расположенной по адресу: Республика Крым, Первомайский район, с. Кормовое, переулок Спортивный | Ремонт |  | 0.246 | 246 | 1351429.03 | после подписания допсоглашения
12 | Ремонт ул. Юбилейной участок №1, участок №2, проезд к ул. Советской в с. Правда Первомайского района Республики Крым (от д. №47 до д. 15 на участке №2) (от ПК 0+00 до ПК 3+85.5) | Ремонт |  | 0.348 | 348 | 1990450 | после подписания допсоглашения
13 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: ул. Петухова пгт. Первомайское Первомайского района Республики Крым | Ремонт |  | 0.17 | 170 | 1104530 | после подписания допсоглашения
14 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: ул. Школьная пгт. Первомайское Первомайского района Республики Крым | Ремонт |  | 0.335 | 335 | 2183490 | после подписания допсоглашения
15 | Ремонт автомобильной дороги ул. Победы с. Сары-Баш Первомайского района | Ремонт |  | 0.174 | 174 | 657000 | после подписания допсоглашения
16 | Ремонт ул. Первомайской с. Островское Первомайского района Республики Крым | Ремонт |  | 0.183 | 183 | 1039617.23 | после подписания допсоглашения
18. Нижнегорский район
1 | «Ремонт автомобильных дорог местного значения по ул. Комарова, с. Кирсановка Нижнегорского района Республики Крым» | Ремонт |  | 0.74 | 740 | 3 464,74 в ценах на 4 квартал 2018 года | февраль 2019 | 30.04.2019 | 21.05.2019 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 15.08.2019
2 | «Ремонт автомобильных дорог местного значения по ул. Ровенской, с. Митрофановка Нижнегорского района Республики Крым» | Ремонт |  | 0.9 | 946 | 5 206,9 в ценах на 4 квартал 2018 года | февраль 2019 | 30.04.2019 | 21.05.2019 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 15.08.2019
3 | «Ремонт автомобильных дорог местного значения по ул. Садовой (от 0+000 до ул. Юбилейная), с. Охотское Нижнегорского района Республики Крым» | Ремонт |  | 0.596 | 596 | 3 698,01 в ценах на 4 квартал 2018 года | февраль 2019 | 30.05.2019 | 17.06.2019 | 28.06.2019 | 28.06.2019 | 15.08.2019
4 | «Ремонт автомобильных дорог местного значения по ул. Садовой (от ул. Юбилейная до ул. Школьная), с. Охотское Нижнегорского района Республики Крым» | Ремонт |  | 0.277 | 277 | 1 695,12 в ценах на 4 квартал 2018 года | февраль 2019 | 30.04.2019 | 13.05.2019 | 24.05.2019 | 25.05.2019 | 15.08.2019
5 | «Ремонт автомобильных дорог местного значения по ул. Школьной (от ул. Садовая до ул. Ленина), с. Охотское Нижнегорского района Республики Крым» | Ремонт |  | 0.27 | 270 | 1 986,8 в ценах на 4 квартал 2018 года | февраль 2019 | 30.04.2019 | 13.05.2019 | 24.05.2019 | 25.05.2019 | 15.08.2019
19. Симферопольский район
1 | Администрация Симферопольского района |  |  |  |  | 172413.58
| Ремонт пер. Солнечный с. Трудовое Симферопольский район Республика Крым | Ремонт |  | 0.599 | 599 | 172413.58 | 2019-05-20 | 2019-06-04 | 2019-06-25 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-11-01
2 | Гвардейское сельское поселение |  |  |  |  | 7396689.45
| Ремонт с. Софиевка ул. Береговая ул. Раздольная ул. Ломоносова ул. Парковая, с. Маленькое ул. Крайняя проезд Школьная – Сад ул. Пархоменко Симферопольского района Республика Крым | Ремонт | нет | 2.615 | 2615 | 3118689.45 | 2019-03-05 | 2019-03-22 | 2019-04-12 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-05-31
| Ремонт пгт. Гвардейское ул. Новосадовая ул. Советская ул. Вишнёвая ул. Виноградная ул. Достлук ул. Юбилейная ул. Севастопольская проезд Кирова – Курганная, с. Красная-Зорька ул. Комарова Симферопольский район Республика Крым | Ремонт | нет | 3.565 | 3565 | 4278000 | 2019-03-05 | 2019-03-22 | 2019-04-12 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-05-31
3 | Добровское сельское поселение |  |  |  |  | 14953393.39
| Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Гаспринского, с. Андрусово | Ремонт |  | 0.1 | 500 | 244990 | 2019-03-26 | 2019-04-11 | 2019-05-06 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-11-30
| Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Веселая, с.Доброе | Ремонт |  | 0.05 | 2050 | 117860 | 2019-03-26 | 2019-04-11 | 2019-05-06 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-11-30
| Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Парниковая, ул. Гаражная с. Заречное | Ремонт |  | 0.305 | 1525 | 748070 | 2019-03-26 | 2019-04-11 | 2019-05-06 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-11-30
| Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Полигонная, с. Заречное | Ремонт |  | 0.43 | 2150 | 846500 | 2019-03-26 | 2019-04-11 | 2019-05-06 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-11-30
| Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Садовая, с. Заречное | Ремонт |  | 0.95 | 4750 | 1235410 | 2019-03-26 | 2019-04-11 | 2019-05-06 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-11-30
| Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Равнинная, с. Краснолесье | Ремонт |  | 0.1 | 500 | 277410 | 2019-03-26 | 2019-04-11 | 2019-05-06 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-11-30
| Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Тенистая, с. Красноселье | Ремонт |  | 0.18 | 900 | 364640 | 2019-03-26 | 2019-04-11 | 2019-05-06 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-11-30
| Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Высотная, с. Перевальное | Ремонт |  | 0.07 | 350 | 62400 | 2019-03-26 | 2019-04-11 | 2019-05-06 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-11-30
| Ремонт автомобильной дороги местного значения ул.Фруктовая, с. Перевальное | Ремонт |  | 0.08 | 400 | 268560 | 2019-03-26 | 2019-04-11 | 2019-05-06 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-11-30
| Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Партизанская, с. Перевальное | Ремонт |  | 0.06 | 300 | 234380 | 2019-03-26 | 2019-04-11 | 2019-05-06 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-11-30
| Ремонт автомобильной дороги местного значения ул.Козайдын, с. Пионерское | Ремонт |  | 0.25 | 1750 | 533010 | 2019-03-26 | 2019-04-11 | 2019-05-06 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-11-30
| Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Крымская, с. Пионерское | Ремонт |  | 0.68 | 3400 | 1410070 | 2019-03-26 | 2019-04-11 | 2019-05-06 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-11-30
| Ремонт автомобильных дорог ул. Степная, ул. Первомайская с. Пионерское | Ремонт |  | 0.268 | 1340 | 556460 | 2019-03-26 | 2019-04-11 | 2019-05-06 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-11-30
| Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Сумская, с. Пионерское | Ремонт |  | 0.115 | 575 | 258980 | 2019-03-26 | 2019-04-11 | 2019-05-06 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-11-30
| Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Ангарская, с. Чайковское | Ремонт |  | 0.195 | 975 | 425460 | 2019-03-26 | 2019-04-11 | 2019-05-06 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-11-30
| Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Октябрьская, с. Перевальное | Ремонт |  | 0.18 | 900 | 2296310 | 2019-03-26 | 2019-04-11 | 2019-05-06 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-11-30
| Ремонт автомобильной дороги местного значения пер. Вишневый, с. Доброе | Ремонт |  | 0.185 | 925 | 114760 | 2019-03-26 | 2019-04-11 | 2019-05-06 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-11-30
| Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Фруктовая, ул.Урожайная с. Краснолесье | Ремонт |  | 0.44 | 2200 | 963670 | 2019-03-26 | 2019-04-11 | 2019-05-06 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-11-30
| Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Совхозная, с. Доброе | Ремонт |  | 0.365 | 1825 | 852620 | 2019-03-26 | 2019-04-11 | 2019-05-06 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-11-30
| Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Солнечная, ул.Садовая с. Лозовое | Ремонт |  | 0.225 | 1125 | 337570 | 2019-03-26 | 2019-04-11 | 2019-05-06 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-11-30
| Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Л.Толстого, с. Лозовое | Ремонт |  | 0.45 | 2250 | 1567413.39 | 2019-03-26 | 2019-04-11 | 2019-05-06 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-11-30
| Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Садовая, с. Пионерское | Ремонт |  | 0.25 | 1250 | 1236850 | 2019-03-26 | 2019-04-11 | 2019-05-06 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-11-30
4 | Донское сельское поселение |  |  |  |  | 2163900.52
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения от с. Спокойное до с. Верхнекурганное Симферопольского района Республики Крым | Ремонт | Государственное автономное учреждение РК "Гос.строительная экспертиза" | 3.25 | 3250 | 1500000 | 2019-04-04 | 2019-04-19 | 2019-05-07 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 2019-07-29
| Ремонт автомобильных дорог общего пользование местного значения ул. Подгорная с. Донское Симферопольского района Республики Крым | Ремонт | Государственное автономное учреждение РК "Гос.строительная экспертиза" | 0.29 | 290 | 663900.52 | 2019-04-05 | 2019-04-22 | 2019-05-13 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 2019-08-02
5 | Журавлевское сельское поселение |  |  |  |  | 925750.89
| Ремонт ул. Мира с.Журавлевка Симферопольского района Республики Крым | Ремонт |  | 1.17 | 1170 | 925750.89 | 2019-04-11 | 2019-04-24 | 2019-05-06 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 2019-06-17
6 | Кольчугинское сельское поселение |  |  |  |  | 2539028.46
| Ремонт улицы Черноморской с. Равнополье Симферопольского района Республики Крым | Ремонт |  | 1.948 | 1948 | 2539028.46 | 2019-03-04 | 2019-04-25 | 2019-05-15 | 2019-05-31 | 2019-06-05 | 2019-08-30
7 | Мазанское сельское поселение |  |  |  |  | 1848493.71
| Ремонт улица Степная село Красновка Симферопольского района Республики Крым | Ремонт |  | 0.816 | 816 | 590430 | 2019-03-01 | 2019-03-27 | 2019-04-11 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2019-07-16
| Ремонт улица Молодежная село Красновка Симферопольского района Республики Крым | Ремонт |  | 0.736 | 736 | 590430 | 2019-03-01 | 2019-03-27 | 2019-04-11 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2019-07-16
| Ремонт улица 50 лет ВЛКСМ село Мазанка Симферопольского района Республики Крым | Ремонт |  | 1.616 | 1616 | 558633.71 | 2019-03-01 | 2019-03-27 | 2019-04-11 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2019-07-16
| Ремонт улица Мира село Мазанка Симферопольского района Республики Крым | Ремонт |  | 0.802 | 802 | 109000 | 2019-03-01 | 2019-03-27 | 2019-04-11 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2019-07-16
8 | Молодежненское сельское поселение |  |  |  |  | 1212764.48
| Ремонт ул. Центральная с. Солнечное Симферопольского района Республики Крым | Ремонт | Государственное автономное учреждение РК "Гос.строительная экспертиза" | 1.711 | 1711 | 428993.18 | 2019-04-04 | 2019-04-14 | Апрель 2019 | Май 2019 | Май 2019 | 2019-11-30
| Ремонт ул. Комсомольская пгт. Молодежное Симферопольского района Республики Крым | Ремонт | Государственное автономное учреждение РК "Гос.строительная экспертиза" | 0.99 | 990 | 248219.32 | 2019-04-04 | 2019-04-14 | Апрель 2019 | Май 2019 | Май 2019 | 2019-11-30
| Ремонт ул. Мира пгт. Молодежное Симферопольского района Республики Крым | Ремонт | Государственное автономное учреждение РК "Гос.строительная экспертиза" | 1.087 | 1087 | 272539.79 | 2019-04-04 | 2019-04-14 | Апрель 2019 | Май 2019 | Май 2019 | 2019-11-30
| Ремонт ул. Грушевая пгт. Молодежное Симферопольского района Республики Крым | Ремонт | Государственное автономное учреждение РК "Гос.строительная экспертиза" | 0.506 | 506 | 126867.66 | 2019-04-04 | 2019-04-14 | Апрель 2019 | Май 2019 | Май 2019 | 2019-11-30
| Ремонт ул. Абрикосовая пгт. Молодежное Симферопольского района Республики Крым | Ремонт | Государственное автономное учреждение РК "Гос.строительная экспертиза" | 0.543 | 543 | 136144.53 | 2019-04-04 | 2019-04-14 | Апрель 2019 | Май 2019 | Май 2019 | 2019-11-30
9 | Николаевское сельское поселение |  |  |  |  | 5127946.8
| Текуший ремонт дороги по адресу: пгт. Николаевка Симферопольского района Республики Крым, ул. Морская | Ремонт |  | 0.2 | 200 | 1332196.73 | 2019-03-03 | 2019-03-29 | 2019-04-29 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-07-20
| Текуший ремонт дороги по адресу: пгт. Николаевка Симферопольского района Республики Крым, ул. 54 Батареи | Ремонт |  | 0.1 | 100 | 880605.2 | 2019-03-03 | 2019-03-29 | 2019-04-29 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-07-20
| Текуший ремонт дороги по адресу: пгт. Николаевка Симферопольского района Республики Крым, ул. Южная | Ремонт |  | 0.1 | 100 | 324513.34 | 2019-03-03 | 2019-03-29 | 2019-04-29 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-07-20
| Текуший ремонт дороги по адресу: пгт. Николаевка Симферопольского района Республики Крым, ул. Зеленая | Ремонт |  | 0.4 | 400 | 2590631.53 | 2019-03-03 | 2019-03-29 | 2019-04-29 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-07-20
10 | Новоандреевское сельское поселение |  |  |  |  | 1925602.94
| Ремонт проезда от ул. Садовая до ул. Победы с. Новоандреевка Симферопольский район Республика Крым | Ремонт |  | 1.925 | 1925.5 | 1925602.94 | 2019-04-25 | 2019-05-17 | 2019-06-03 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-08-17
11 | Новоселевское сельское поселение |  |  |  |  | 674247.16
| Ремонт ул. Комсомольская с.Новоселовка Симферопольского района Республики Крым | Ремонт |  | 1 | 1000 | 674247.16 | 2019-03-29 | 2019-04-15 | 2019-04-30 | 2019-05-30 | 2019-06-05 | 2019-08-31
12 | Первомайское сельское поселение |  |  |  |  | 1495082.55
| Ремонт ул.Мира с. Первомайское Симферопольского района Республики Крым | Ремонт |  | 1.159 | 1159 | 747541.28 | 2019-04-15 | 2019-04-30 | 2019-05-14 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-06-28
| Ремонт ул.Сумская с. Первомайское Симферопольского района Республики Крым | Ремонт |  | 1.159 | 1159 | 747541.27 | 2019-04-15 | 2019-04-30 | 2019-05-14 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-06-28
13 | Перовское сельское поселение |  |  |  |  | 8389058.02
| Объект капитального строительства : "Ремонт ул. Верхне-Кизиловая с. Кизиловое Симферопольского района Республики Крым" | Ремонт |  | 1.98 | 1980 | 3024068.02 | 2019-04-02 | 2019-04-12 | 2019-05-02 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-09-30
| Объект капитального строительства : "Ремонт дорог Перовоского сельского поселения ул. Первомайская, ул. Октябрьская в с. Константиновка" | Ремонт |  | 9.84 | 9840 | 2620110 | 2019-04-02 | 2019-04-12 | 2019-05-02 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-09-30
| Объект капитального строительства: "Ремонт дорог Перовоского сельского поселения ул. Центральная, ул. Запорожская, ул. Животноводов в с. Молочное" | Ремонт |  | 9.12 | 9120 | 2744880 | 2019-04-02 | 2019-04-12 | 2019-05-02 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-09-30
14 | Пожарское сельское поселение |  |  |  |  | 1663754.39
| Ремонт ул. Садовая с.Лекарственное Симферопольского района Республики Крым | Ремонт |  | 0.945 | 945 | 360000 | 2019-04-02 | 2019-04-12 | 2019-05-02 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-09-30
| Ремонт ул. Предгорная с.Лекарственное Симферопольского района Республики Крым | Ремонт |  | 1.05 | 1050 | 403754.39 | 2019-04-02 | 2019-04-12 | 2019-05-02 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-09-30
| Ремонт ул. Озерная с.Водное Симферопольского района Республики Крым | Ремонт |  | 2.45 | 2450 | 900000 | 2019-04-02 | 2019-04-12 | 2019-05-02 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-09-30
15 | Родниковское сельское поселение |  |  |  |  | 2801684.04
| Ремонт ул. Стадионная с. Родниково Симферопольский район Республика Крым | Ремонт |  | 0.54 | 540 | 2801684.04 | 2019-04-09 | 2019-04-22 | 2019-05-03 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 2019-07-30
16 | Скворцовское сельское поселение |  |  |  |  | 1558325.32
| Ремонт ул.Бессонова с. Скворцово Симферопольского района Республики Крым | Ремонт |  | 0.62 | 620 | 450000 | 2019-01-16 | 2019-03-25 | 2019-04-05 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-05-21
| Ремонт ул.Гагарина с. Скворцово Симферопольского района Республики Крым | Ремонт |  | 0.334 | 334 | 250000 | 2019-01-16 | 2019-03-25 | 2019-04-05 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-05-21
| Ремонт ул.60 лет ССР с. Скворцово Симферопольского района Республики Крым | Ремонт |  | 0.4 | 400 | 300000 | 2019-01-16 | 2019-03-25 | 2019-04-05 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-05-21
| Ремонт ул.Татарская с. Скворцово Симферопольского района Республики Крым | Ремонт |  | 2.15 | 2150 | 400000 | 2019-01-16 | 2019-03-28 | 2019-04-11 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-05-27
| Ремонт ул.Восточная с. Скворцово Симферопольского района Республики Крым | Ремонт |  | 0.85 | 850 | 158325.32 | 2019-01-16 | 2019-03-28 | 2019-04-11 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-05-27
17 | Трудовское сельское поселение |  |  |  |  | 9991330.46
| Ремонт участков ул. Айвазовского, ул. Спендиярова, ул. Суренянца с. Айкаван Симферопольского района Республика Крым | Ремонт | Государственное автономное учреждение РК "Гос.строительная экспертиза" на проверке | 0.699 | 699 | 6684073.46 | после получения положительного заключения экспертизы | до 01.08.2019 | 2019-08-21 | 2019-08-31 | 2019-09-01 | 2019-11-01
| Ремонт проезда между улицами ул. Общественная и ул. Парковая с.Трудовое Симферопольского района Республика Крым | Ремонт | Государственное автономное учреждение РК "Гос.строительная экспертиза" на проверке | 0.183 | 183 | 1609902 | после получения положительного заключения экспертизы | до 01.08.2019 | 2019-08-21 | 2019-08-31 | 2019-09-01 | 2019-11-01
| Ремонт ул. Армут с. Строгоновка Симферопольского района Республика Крым | Ремонт | Государственное автономное учреждение РК "Гос.строительная экспертиза" на проверке | 0.63 | 630 | 842003 | после получения положительного заключения экспертизы | до 01.08.2019 | 2019-08-21 | 2019-08-31 | 2019-09-01 | 2019-11-01
| Ремонт ул. Азатлык с. Строгоновка Симферопольского района Республика Крым | Ремонт | Государственное автономное учреждение РК "Гос.строительная экспертиза" на проверке | 0.64 | 640 | 855352 | после получения положительного заключения экспертизы | до 01.08.2019 | 2019-08-21 | 2019-08-31 | 2019-09-01 | 2019-11-01
18 | Укромновское сельское поселение |  |  |  |  | 3143062.94
| Ремонт ул.Октябрьская с Укромное Симферопольского оайона Республики Крым | Ремонт | Государственное автономное учреждение РК "Гос.строительная экспертиза" на проверке | 0.36 | 366 | 2700000 | после получения положительного заключения экспертизы | до 01.08.2019 | 2019-08-21 | 2019-08-31 | 2019-09-01 | 2019-10-01
| Ремонт ул. Совзозная с.Совхозное Симферопольского района Республики Крым | Ремонт | Государственное автономное учреждение РК "Гос.строительная экспертиза" на проверке | 0.06 | 62.5 | 443062.94 | после получения положительного заключения экспертизы | до 01.08.2019 | 2019-08-21 | 2019-08-31 | 2019-09-01 | 2019-10-01
19 | Урожайновское сельское поселение |  |  |  |  | 3312248.35
| Ремонт ул. Варлыгина, с. Урожайное Симферопольского района Республики Крым | Ремонт |  | 0.315 | 315 | 1980312 | 2019-04-03 | 2019-04-10 | 2019-04-22 | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2019-07-31
| Ремонт ул. 60 лет СССР, с. Урожайное Симферопольского района Республики Крым | Ремонт |  | 0.52 | 520 | 841052.35 | 2019-04-03 | 2019-04-10 | 2019-04-22 | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2019-07-31
| Ремонт ул. Луговая, с. Урожайное Симферопольского района Республики Крым | Ремонт |  | 0.41 | 410 | 490884 | 2019-04-03 | 2019-04-10 | 2019-04-22 | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2019-07-31
20 | Чистенское сельское поселение |  |  |  |  | 4561549.84
| Объект капитального строительства: "Ремонт ул. Калинина с.Чистенькое Симферопольского района Республики Крым" | Ремонт | ООО "Центр экспертиз" | 0.956 | 956 | 4561549.84 | 2019-04-04 | 2019-04-19 | 2019-05-07 | 2019-06-15 | 2019-06-15 | 2019-12-01
21 | Широковское сельское поселение |  |  |  |  | 904621.06
| Ремонт ул. Октябрьская с.Широкое Симферопольского района Республики Крым | Ремонт |  | 0.753 | 753 | 904621.06 | 2019-03-29 | 2019-04-16 | 2019-04-26 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-08-31
22 | Школьненское сельское поселение |  |  |  |  | 339251.25
| Ремонт ул.Мира, II, 2-й участок п.Школьное Симферопольский район Республика Крым | Ремонт |  | 0.293 | 292.59 | 339251.25 | 2019-04-03 | 2019-04-16 | 2019-05-07 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-07-11
23 | Мирновское сельское поселение |  |  |  |  | 2045485.4
| Ремонт примыкания ул. Белова к ул. Пионерская, в с. Мирное Симферопольского района Республики Крым | Ремонт | Государственное автономное учреждение РК "Гос.строительная экспертиза" на проверке | 0.025 | 150 | 133860 | после получения положительного заключения экспертизы | до 01.08.2019 | 2019-08-21 | 2019-08-31 | 2019-09-01 | 2019-10-01
| Ремонт ул. Белова (в районе дома № 26) в с. Мирное Симферопольского района Республики Крым | Ремонт | Государственное автономное учреждение РК "Гос.строительная экспертиза" на проверке | 0.02 | 120 | 79670 | после получения положительного заключения экспертизы | до 01.08.2019 | 2019-08-21 | 2019-08-31 | 2019-09-01 | 2019-10-01
| Ремонт ул. Мира в с. Мирное Симферопольского района Республики Крым | Ремонт | Государственное автономное учреждение РК "Гос.строительная экспертиза" на проверке | 0.43 | 2579 | 1712435.4 | после получения положительного заключения экспертизы | до 01.08.2019 | 2019-08-21 | 2019-08-31 | 2019-09-01 | 2019-10-01
| Ремонт дорожного покрытия моста через р. Салгир, в с. Белоглинка, Симферопольского района Республики Крым | Ремонт | Государственное автономное учреждение РК "Гос.строительная экспертиза" на проверке | 0.03 | 180 | 119520 | после получения положительного заключения экспертизы | до 01.08.2019 | 2019-08-21 | 2019-08-31 | 2019-09-01 | 2019-10-01
20. Саки
1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Саки Республики Крым | ремонт | ГАУ РК "Госстройэкспертиза" 91-1-1848-18, от 21.02.19 |  | 4628 м.кв. | 6446.508 | 2019-02-13 | 2019-02-25 | 2019-03-22 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-05-25
2 | Капитальный ремонт ул. Колхозная г. Саки Республики Крым | Капитальный ремонт | ГАУ РК "Госстройэкспертиза" 91-1-1868-18, от 21.02.19 | 1.554 | 1554 | 37639.95
3 | Капитальный ремонт подьездной дороги от.ул. Курортная до Сакской ГГРЭС г.Саки Республики Крым | Капитальный ремонт | ГАУ РК "Госстройэкспертиза" 91-1-1866-18, от 21.02.19 | 0.76 | 760 | 22108.05
4 | Капитальный ремонт ул.Строителей г. Саки Республики Крым | Капитальный ремонт | ГАУ РК "Госстройэкспертиза" 91-1-1866-19, от 21.02.19 | 1.4 | 1405 | 80106.63
5 | Ремонт ул. Морозова г. Саки Республики Крым | ремонт | ГАУ РК "Госстройэкспертиза" 91-1-0702-18, от 05.09.18 | 0.36 | 363 | 10897.75
6 | Ремонт ул. Прохорова г. Саки Республики Крым | Ремонт | ГАУ РК "Госстройэкспертиза" 91-1-0702-18, от 07.09.18 | 0.39 | 391 | 12346.89
7 | Ремонт ул. Вокзальная г. Саки Республики Крым | Ремонт | ГАУ РК "Госстройэкспертиза" 91-1-1513-18, от 18.01.19 | 1.19 | 1190 | 14653.14
8 | Ремонт пер. Ковалева г. Саки Республики Крым | ремонт | ГАУ РК "Госстройэкспертиза" 91-1-1503-18, от 18.01.19 | 0.117 | 117 | 2582.82
9 | Капитальный ремонт наружного освещения с управлением автоматической системой освещения (АСУНО) по ул. Михайловское шоссе 3км. Г. Саки Республика Крым | Капитальный ремонт | ГАУ РК "Госстройэкспертиза" 91-1-0480-18, от 30.07.19 | 3 | 3000 | 16403.86
10 | Реконструкция участка дороги от ул. Евпаторийское шоссе до канализационных очистных сооружений г. Саки Республики Крым | Реконструкция | ГАУ РК "Госстройэкспертиза" 91-2048-18, от 26.12.18 | 4.461 | 4461
21. Керчь
1 | Капитальный ремонт дорожного полотна в муниципальном образовании городском округе Керчь по адресу: ул.Годуванцева | капитальный ремонт |  | 0.205 | 2050 | 1839.56
2 | Капитальный ремонт дорожного полотна в муниципальном образовании городском округе Керчь по адресу: дорога к медицинскому колледжу имени Петровой | капитальный ремонт |  | 1.312 | 1320 | 67349.87
3 | Ремонт дорожного полотна в муниципальном образовании городском округе Керчь по адресу: шоссе Героев Сталинграда (от ул. Ворошилова до ул. Верхняя) | ремонт |  | 0.895 | 895 | 12577.57
4 | Ремонт дорожного полотна в муниципальном образовании городском округе Керчь по адресу: переулок Майский | ремонт |  | 0.205 | 2050 | 1839.56
5 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети в муниципальном образовании городском округе Керчь по адресам: ул. Ващенко, ул. Тимирязева | капитальный ремонт |  | 1.312 | 1312 | 67349.87
6 | Капитальный ремонт дорожного полотна в муниципальном образовании городском округе Керчь по адресу: ул. Колхозная | капитальный ремонт |  | 0.895 | 895 | 12577.57
7 | Ремонт дорожного полотна в муниципальном образовании городском округе Керчь по адресу: ул. Первых Космонавтов | ремонт |  | 0.425 | 425 | 3466.14
8 | Ремонт дорожного полотна в муниципальном образовании городском округе Керчь по адресу: ул. Крупская | ремонт |  | 0.22 | 220 | 3379.78
9 | Капитальный ремонт дорожного полотна в муниципальном образовании городском округе Керчь по адресу: ул.Горбульского | капитальный ремонт |  | 0.6 | 600 | 7137.22
10 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети в муниципальном образовании городском округе Керчь по адресам: ул. Ярошенко, ул. Еникальская, ул. Крестьянская, ул. Минина | капитальный ремонт |  | 1.142 | 1142 | 19427.89
11 | Ремонт улично-дорожной сети в муниципальном образовании городском округе Керчь по адресам: ул. Щорса (от ул. Фурманова до ул. Шевякова) | ремонт |  | 0.452 | 452 | 4685.73
22. Феодосия
1 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Тамбовский МО ГО Феодосия | Ремонт |  | 0.496 | 496 | 7188.37 | 2019-03-08 | 04.03-18.03 |  | 30.04 |  | 15.06
2 | Ремонт дорожного покрытия ул. Грина МО ГО Феодосия | Ремонт |  | 1.01 | 1000 | 11885.82 | 2019-03-08 | 04.03-18.03 |  | 30.04 |  | 31.06
3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Леннинградская МО ГО Феодосия | Ремонт |  | 0.266 | 266 | 3655.84 | 2019-03-08 | 04.03-18.03 |  | 30.04 |  | 15.06
23. Щелкино
1 | Автомобильная дорога от МКД №.43 до МКД № 60/1А г.Щёлкино Ленинского района Республики Крым | ремонт дорог общего пользования местного значения | Государственное автономное учреждение Республики Крым "Региональный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов", положительное заключение № 91-1-6-0012-18 от 01 февраля 2018 года | 0.209 | 209 | 937.88 | 2019-01-22 | 2019-04-08 | 2019-04-22 | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2019-07-07
2 | Автомобильная дорога по улице №4 г.Щёлкино Ленинского района Республики Крым | ремонт дорог общего пользования местного значения | находится на экспертизе (предварительные сроки получения положительного заключения - 05.05.2019 г.) | 0.489 | 489 | 2863.37 |  | 2019-05-08 | 2019-05-28 | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 2019-08-08
24. Красноперекопск
1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения г.Красноперекопск Республики Крым (дорога по улице Захарова) | ремонт | нет | 0.583 | 583 | 4339467 | 2019-04-15 | 2019-04-26 | 2019-05-16 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-07-31
25. Джанкой
1 | Ремонт дороги по ул.Московская в г.Джанкое | Экспертиза |  |  |  | 14000 | 13.03.209 |  |  | 2019-03-25
|  | ямочный ремонт |  | 2.34 | 2340 | 1986000 | 2019-03-19 | 2019-06-10 | 2019-06-24 | 2019-07-20 | 2019-07-20 | 20.08.209
2 | Ремонт дороги по ул.Проезжая в г.Джанкой | Экспертиза |  |  |  | 8733.65 | 2019-03-19 |  |  | 2019-04-01
|  | ямочный ремонт |  | 2.491 | 2491.14 | 2044044 | 2019-03-19 | 2019-06-10 | 2019-06-24 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-09-10
3 | Ремонт дороги по ул. Богатикова в г.Джанкое | Экспертиза |  |  |  | 7975.24 | 2019-03-19 |  |  | 2019-04-01
|  | ямочный ремонт |  | 1.599 | 1599 | 880129.2 | 2019-03-19 | 2019-09-13 | 2019-10-04 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-12-25
4 | Ремонт дороги по ул. Беляева в г.Джанкое | Экспертиза |  |  |  | 9732.86 | 2019-03-19 |  |  | 2019-04-01
|  | ямочный ремонт |  | 0.18 | 180.9 | 232755.6 | 2019-03-19 | 2019-09-13 | 2019-10-04 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-12-25
Бюджет РК 95%+ 5% МБ
| Ремонт дороги по ул.Калинина в г.Джанкой | ремонт | ГАУ РК "Госстройэкспертиза от 15.01.2018 №91-1-1322-17 | 6.205 | 6205.66 | 387574 | 2019-03-15 | 2019-03-28 | 2019-04-17 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-08-15
7363896
| Ремонт дороги по ул.Р.Люксембург в г.Джанкое | ремонт | - | 2.842 | 2842.6 | 117887 | 2019-03-06 | 2019-03-19 | 2019-04-01 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-08-15
| 26. Симферополь |  |  |  |  | 2239863
1 | улица Студенческая | ремонт |  | 0.628 | 628 | 11944.01
2 | Фабричный спуск | ремонт |  | 0.215 | 215 | 4089.11
3 | улица Кима | ремонт |  | 1.238 | 1238 | 23545.67
4 | переулок Сторожевой | ремонт |  | 0.144 | 144 | 2738.75
5 | тупик Евпаторийский | ремонт |  | 0.132 | 132 | 2510.52
6 | бульвар Франко | ремонт |  | 0.973 | 973 | 18505.6
7 | ул. Садовая | ремонт |  | 1.479 | 1479 | 28129.28
8 | ул. Трансформаторная | ремонт |  | 1.056 | 1056 | 20084.19
9 | ул. Куйбышева | ремонт |  | 3.444 | 3444 | 65501.85
10 | ул. Лермонтова (дублирующий проезд) | ремонт |  | 0.59 | 590 | 11221.28
11 | ул. Мира | ремонт |  | 0.35 | 350 | 6656.69
12 | пер. Шаталова | ремонт |  | 0.658 | 658 | 12514.58
13 | ул. Полярная | ремонт |  | 0.12 | 120 | 2282.29
14 | ул. Ялтинское шоссе | ремонт |  | 1.442 | 1442 | 27425.57
15 | пгт. Грэсовский, ул. Яблочкова | ремонт |  | 0.678 | 678 | 12894.96
16 | пгт. Грэсовский, ул. Кржижановского | ремонт |  | 0.683 | 683 | 12990.06
17 | ул. Граждаская | ремонт |  | 1.431 | 1431 | 27216.36
18 | ул. Г. Сталинграда (дублирующий проезд) | ремонт |  | 1 | 1000 | 19019.12
19 | ул. Луговая | ремонт |  | 1.4 | 1400 | 26626.77
20 | ул.Гагарина | ремонт |  | 0.248 | 248 | 4716.74
21 | ул.Гагарина (дорожный фонд) | ремонт |  | 1.352 | 1352 | 75000
22 | ул. Киевская (дублирующий проезд) | ремонт |  | 1.12 | 1120 | 21301.41
27. Бахчисарайский район
1 | Ремонт улично-дорожной сети Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, с. Верхоречье: ул. Садовая | ремонт | ГАУ РК "Госстройэкспертиза" №91-1-0938-18 от 29.10.2018 г. | 1.117 | 7355 | 12605042.4 | 2019-01-29 | 2019-02-15 | 2019-03-11 | 2019-03-29 | апрель, 2019 | июнь, 2019
2 | Ремонт улично-дорожной сети Вилинского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, с.Вилино, ул.Чапаева | ремонт | ГАУ РК "Госстройэкспертиза" №91-1-0930-18 от 29.10.2018 г. | 1.678 | 6972 | 13109947.2 | 2019-01-29 | 2019-02-15 | 2019-03-11 | 2019-03-27 | апрель, 2019 | июнь, 2019
3 | Ремонт улично-дорожной сети Вилинского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, с. Вилино, ул. Ворошилова | ремонт | ГАУ РК "Госстройэкспертиза" №91-1-0935-18 от 29.10.2018 г. | 0.386 | 1881 | 3099844.8 | 2019-01-29 | 2019-02-15 | 2019-03-07 | 2019-03-27 | апрель, 2019 | июнь, 2019
4 | Ремонт улично-дорожной сети Красномакского сельского поселения с. Красный мак: ул. Лесная | ремонт | ГАУ РК "Госстройэкспертиза" №91-1-0937-18 от 29.10.2018 г. | 0.59 | 4392 | 4970937.6 | 2019-02-04 | 2019-02-15 | 2019-03-07 | 2019-03-29 | апрель, 2019 | июнь, 2019
5 | Ремонт улично- дорожной сети Тенистовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, с.Тенистое, ул.Ленина | ремонт | ГАУ РК "Госстройэкспертиза" №91-1-0932-18 от 29.10.2018 г. | 1.471 | 14077 | 25791.62 | В случае дополнительного финансирования РК
6 | Ремонт улично-дорожной сети Вилинского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, с. Вилино, пер. Школьный | ремонт | ГАУ РК "Госстройэкспертиза" №91-1-0934-18 от 29.10.2018 г. | 0.282 | 1243 | 1661.59 | В случае дополнительного финансирования РК
7 | Ремонт улично-дорожной сети Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым с. Предущельное ул. Гагарина, ул.Зеленая, ул. Танкистов | ремонт | ГАУ РК "Госстройэкспертиза" №91-1-0933-18 от 31.10.2018 г. | 1.176 | 6542 | 11218.67 | В случае дополнительного финансирования РК
8 | Ремонт улично –дорожной сети Красномакского сельского поселения с. Холмовка ул.Комсомольская | ремонт | ГАУ РК "Госстройэкспертиза" №91-1-0931-18 от 30.10.2018 г. | 1 | 6527 | 8137.37 | В случае дополнительного финансирования РК
9 | Ремонт улично дорожной сети Вилинского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, с. Вилино, ул.Луговая | ремонт | ГАУ РК "Госстройэкспертиза" №91-1-0936-18 от 29.10.2018 г. | 1.214 | 5696 | 11808.19 | В случае дополнительного финансирования РК
10 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: ул. Подгорная в с. Железнодорожное, Бахчисарайского района, Республика Крым | ремонт | На прохождении экспертизы, ориентировочная дата выхода1-ая декада апреля 2019 года | 0.235 | 1512 | 1876.13 | В рамках экономии по результатам торгов (Планируется дополнительное соглашение)
11 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: ул. Ленина в с. Плодовое, Бахчисарайского района, Республика Крым | ремонт | На прохождении экспертизы, ориентировочная дата выхода1-ая декада апреля 2019 года | 0.83 | 3829 | 4877.19 | В рамках экономии по результатам торгов (Планируется дополнительное соглашение)
12 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: ул. Краснофлотская в с. Айвовое, Бахчисарайского района, Республика Крым | ремонт | На прохождении экспертизы, ориентировочная дата выхода1-ая декада апреля 2019 года | 0.78 | 3892 | 8901.21 | В случае дополнительного финансирования РК
28. Белогорский район
1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Белогорского района Республики Крым с. Головановка, ул. Чехова, ул. Садовая | ремонт |  | 2.938 | 2938 | 3629.3 | апрель 2019 год | май 2019 год | май 2019 год | июнь 2019 год | июнь 2019 год | август 2019 год
2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Белогорского района Республики Крым с. Ароматное, ул. Трубенко | ремонт |  | 9.063 | 9063 | 10083.02 | апрель 2019 год | май 2019 год | май 2019 год | июнь 2019 год | июнь 2019 год | август 2019 год
3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Белогорского района Республики Крым с. Балки, ул. Табачная | ремонт |  | 5.3 | 5257 | 4215.78 | апрель 2019 год | май 2019 год | май 2019 год | июнь 2019 год | июнь 2019 год | август 2019 год
4 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Белогорского района Республики Крым с. Ароматное, ул. Интернациональная | ремонт |  | 1.768 | 1768 | 2041.2 | апрель 2019 год | май 2019 год | май 2019 год | июнь 2019 год | июнь 2019 год | август 2019 год
5 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Белогорского района Республики Крым с. Зыбины, ул. Кирова | ремонт |  | 0.885 | 885 | 1 499, 795 | апрель 2019 год | май 2019 год | май 2019 год | июнь 2019 год | июнь 2019 год | август 2019 год
6 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Белогорского района Республики Крым с. Мельники, ул. Зеленая | ремонт |  | 0.44 | 440 | 749.982 | апрель 2019 год | май 2019 год | май 2019 год | июнь 2019 год | июнь 2019 год | август 2019 год
7 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Белогорского района Республики Крым с. Мельники, ул. Центральная | ремонт |  | 0.265 | 265 | 449.596 | апрель 2019 год | май 2019 год | май 2019 год | июнь 2019 год | июнь 2019 год | август 2019 год